## Sheet1
Task | Estimated time | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
Basic Movement | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
Jumping | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0
Physics | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0
Momentum | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Player Healthbar | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
Boss Healthbar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
Damage | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0
Level Design | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
Basic tileset | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0
Camera follows player | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0
Static camera in boss room | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1
Estimated schedule | 57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 17 | 9 | 0
Actual Schedule | 58 | 47 | 45 | 42 | 30 | 18 | 9 | 1